## 高崎地域
令和元年度 高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表（令和2年1月末現在）
【高崎地域】
【北小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 高崎市道Ａ475号線 | 請地町20番地2 （北小学校 北東側出入り口付近） | ・校門から出る際に、ブロック塀が歩道間際まであるため、歩行者や自転車が見えづらい。 ・カーブミラーや街灯もあるが暗くなると見えにくく、職員駐車場だけでなく、給食納入業者 や学童保育の送迎の出入りもあるので大変危険である。 | 街路灯の電球を明るく 出入り口の見通しを良く | 施設内にミラーの設置 | 教育委員会 | 2019-07-08
② | 一般県道飯玉・元町線 東二条線 高崎市道Ａ403号線 | 末広町45番地１ （末広町東交差点周辺） | ・外側線及び横断歩道が消えかかっている。 | 外側線及び横断歩道の塗り直し | 外側線の塗り直し 巻き込み防止のポストコーンの設置済 | 群馬県 | 2019-07-08
[5 empty] | 横断歩道の塗り直し済 | 高崎警察
[5 empty] | 外側線及びセンターラインの塗り直し済 | 地域交通課
③ | 高崎市道Ａ386号線 | 請地町45番地付近 | ・電柱が歩道の中心側に建柱しているため、避けるため車道にでてしまう。 | 電柱の移設 | 電柱の移設（ＮＴＴと協議） | 管理課 | 2019-07-08
④ | 高崎市道Ａ478号線 | 請地町20番地２ （北小学校 南門前） | ・登下校時間帯、交通規制を実施しているが、速度の速い車両が多く通り抜けるため危険 である。 | ゾーン30指定 ハンプの設置 | パンプの設置（学校と地区で協議） ※ゾーン30にいては、周辺道路30ｋｍ規制のため 指定しない | 管理課 | 2019-07-08
【寺尾小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 高崎市道I1089号線 | 寺尾町106番地 付近から 寺尾町117番地 付近まで | ・歩道がないにも関わらず朝夕通過する車両が多い。 ・通行車両が多く、速度も速いため児童との接触が心配である。 現在は保護者同伴で通学、または多少遠回りとなるが通学路を変更し通学している。 | グリーンベルトの設置 ガードレール、ガードパイプ若しくはポストコーンの設置 | グリーンベルトの設置 | 地域交通課 | 2019-07-08
【六郷小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 高崎市道Ｄ665号線 高崎市道Ｄ677号線 高崎市道Ｄ678号線 | 上小鳥町 518番地 付近から 上小鳥町309番地42付近まで （上小鳥町公民館から 前原公園付近まで） | ・狭い道で通学路にもかかわらず、抜け道となっており多くの車両がスピードを出し 通過する。なお、7時00分～8時00分までの規制がかかっており西側からの進入 は禁止である。 ・通学路の看板はあるが、解りづらい。 | 注意喚起等の看板の設置 路面標示の設置 | 路面標示の設置済 | 地域交通課 | 2019-07-09
[5 empty] | 「通学路につきスピード落とせ」等の注意喚起看板の設置 | 道路維持課
[5 empty] | ハンプの設置検討 | 管理課
② | 高崎市道Ｄ660号線 | 上小鳥町446番地 付近 （附属高校入口 交差店付近） | ・歩道がなく、不要な横断をさけるため、児童は道路の左側路側帯を通行している。 登校時は通勤時刻と重なるため信号待ちの車列の脇をすり抜けるよう通学している。 | 通行制限の実施 路面標示の設置 | 通学路の変更するよう依頼 「減速」「学童注意」の路面標示の設置済 | 地域交通課 | 2019-07-09
③ | 浜川並榎線 | 筑縄町382番地２ 付近 | ・登下校中に信号待ちをしている小学生がいるなか、速度を落さず右左折する車両があり危険 である。また、縁石及びガードパイプが設置されていない。 | ポストコーンの設置及びガードパイプの設置 | ガードパイプの設置済 | 道路維持課 | 2020-08-19
【城東小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 高崎市道Ｈ1136号線 | 上中居町3番地5 付近 | ・通学時間に交通量が多く、南からの車が見えにくいため、危険が大きい。 朝の旗振りが１名で、交通に注意しながら子どもを横断させている。 | 横断歩道の設置 | 横断歩道の設置(3gatu | 高崎警察 | 2019-07-09
② | 高崎市道Ｈ32号線 高崎市道Ｈ1228号線 | 栄町79番地18 付近 （高崎文化芸術センター南） | ・芸術劇場南東交差点は、東西に横断歩道があるが、南北には停止線のみであり、 停止線で止まらない車両が多いうえに、交通量が多く危険である。 | 横断歩道の設置 | 「設置基準不適格」のため設置しない | 高崎警察 | 2019-07-09
【八幡小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 八幡工業団地北通り線 高崎市道Ｃ243号線 | 八幡町511番地１ 付近 | ・通学路に10㎝四方の穴があり、子どもの足がはまり横転の危険性がある。 | 周辺の凸凹コンクリート修繕 穴部分の閉鎖 | 穴の修繕済 | 道路維持課 | 2019-07-10
② | 高崎市道Ｃ257号線 | 藤塚町270番地9 付近 | ・直線で見通しの良いが、道幅も狭くスピードを出す車両が多く危険である。 ・子ども達の登校班の待合場所になっているため危険である。 | 「通学路」「減速」等の路面標示の設置 「子どもに注意」等の看板の設置 | 外側線の設置済 路面標示の設置済 グリーンベルトの設置済 | 地域交通 | 2019-07-10
③ | 若田大門線 | 八幡町154番地 付近 | ・鈴木ハイツ東の駐車場が登校班の集合場所となっている。 ・八幡大門通りを北から南走行する車が歩道に乗り上げて追い越しをすることがある。 ・児童の集団にぶつかりそうになったことがあり危険である。現在は、保護者が見守りをする と共に、駐在所と連携しパトロールを強化している。 | ラバーポールの設置 | ラバーポールの設置済 | 道路維持課 | 2019-08-19
【南八幡小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 主要地方道寺尾・藤岡線 | 山名町432番地 付近 | ・通学するうえで横断、歩行する必要のある道路が狭く、自動車や大型車両の従来が 激しい。現在は、道路の端を歩くよう注意しながら児童が歩いている。また、旗振りで 道路横断に対応しているが、道幅が狭く危険な状態である。 | 「歩行者注意」等の路面標示の設置 看板の設置 | 交差点注意」及びタップラインの塗り直し済 側溝の布設替え済 | 群馬県 | 2019-07-08
【東部小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 高崎市道Ｅ415号線 高崎市道Ｅ909号線 | 東貝沢４丁目１番地２ 付近 （井ノ貝戸児童公園 付近交差点） | ・通学時、西側から来る車両の確認がしずらく、設置してあるカーブミラーも見えにくい。 また、進入禁止となっているにも関わらず多くの車両が進入してくるため危険である。 | 「通学路」の路面標示の設置 カーブミラーの交換及び新設 | カーブミラーについては、対応済 路面標示の設置済 | 地域交通課 | 2019-07-09
② | 高崎市道Ｅ411号線 高崎市道Ｅ415号線 | 貝沢町141番地１ 付近 （井野川 大橋付近） | ・市道Ｅ411号線を北から南へ走行してくる車両が停止線で止まらず方向指示も出さない。 また、大橋を渡る時もスペードを出し、信号無視する車両も多い。 | 「通学路」の路面標示の設置 | 路面標示設置について、現道の多くの路面標示が設置されて いることから、設置不適格とする。 また、大橋北側（市道Ｅ411号線）からの出車進入については、子どもが安全に横断できるよう注意喚起するよう依頼 | 地域交通課 | 2019-07-09
【中居小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 高崎市道Ｈ1314号線 高崎市道Ｈ149号線 高崎市道Ｈ1315号線 高崎市道Ｈ467号線 | 上中居町1794番地 付近 | ・道幅が狭く、車同士がはちあわせになっている。一時停止がなく両方から車が進入して きて危険である。なお、ブロック塀及びフェンスの破損も数回あり。 | 一時停止の設置 | 一時停止については、県警本部として主道路に設置することは不可 | 高崎警察 | 2019-07-08
[5 empty] | カーブミラーの設置済 外側線、停止指導線及び視線誘導ラインの設置済 | 地域交通課 | 2019-07-08
【北部小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 高崎市道Ｄ393号線 高崎市道Ｄ396号線 高崎市道Ｄ435号線 | 下小塙町1121番地1 付近 （五差路交差点） | ・小学校南側道路が抜け道となり、スピードを出した車両が多く通過する。また、道幅も 狭くなり五差路になっているため交通ルールが解りにくく歩行者にとって危険な状況で ある。 | 「止まれ」の設置 標識等の設置 | 横断歩道の移設済 | 高崎警察 | 2019-07-09
[5 empty] | 交差点のコンパクト化実施済 | 地域交通課
[5 empty] | 標識の移設 | 道路維持課
② | 高崎市道Ｄ435号線 | 下小塙町774番地 付近 | ・小学校南側道路は、西に向けて途中で歩道が途切れているため、横断歩道のない 十字路を横切り、道路の反対側にあるグリーンベルトを歩かざるを得ない状態で 危険である。 | 歩道の延長 | 事業実施のため今年度不可 今度のスケジュールについて説明 | 土木課 | 2019-07-09
③ | 高崎市道Ｄ435号線 | 下小塙町878番地4 付近 | ・小学校南東に位置する一灯式点滅信号機は、ルールが解りづらく、自動車が一時停止 をしないため事故が起きやすい。過去にも事故が多く起きてる箇所なので児童が巻き 込まれてしまう可能性が高いので心配である。 | 一灯式点滅信号機の撤去 「止まれ」「徐行」の路面標示の設置 標識の設置 | 横断歩道の除却済 信号機の撤去済 「止まれ」の新設済 | 高崎警察 | 2019-07-09
[5 empty] | 「止まれ」へカラー舗装の実施 実施済 | 地域交通課
[5 empty] | ガードパイプの設置 | 道路維持課
④ | 高崎市道Ｄ435号線 | 下小塙町758番地 付近 | ・小学校南側、市道Ｄ435号線とＤ401号線が交わるＴ字路は、東側が緩いカーブであり 30ｋｍの速度規制があるが、スピードを出し走行する車両が多く事故多発地点である。 ガードレールが一部しか設置していないので児童にとって危険である。 | ガードレールの設置 路面標示の設置 | ガードパイプの設置済 | 道路維持課 | 2019-07-09
[5 empty] | 路面標示の設置済 | 地域交通課 | 2019-07-09
【乗附小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 高崎市道Ｂ326号線 | 乗附町836番地 付近 | ・カーブし見通しが悪い道路だが、通行する車両スピードが速く危険である | 路面標示の設置 看板の設置 | 「スピード落とせ」の路面標示設置済 | 地域交通課 | 2019-07-10
[5 empty] | 「この先幅員狭小」の看板を設置済 | 道路維持課
【城山小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 高崎市道Ｉ195号線 外 | 城山町二丁目16番地1 （小学校周辺道路） | ・小学校周辺の横断歩道が薄くなり見えなくなってきている。 ・通学路の「止まれ」が薄くなり見えなくなってきている。 | 路面標示の塗り直し | 「横断歩道」及び「止まれ」の塗り直し済 | 高崎警察 | 2019-07-08
[5 empty] | センターライン・一部外側線の塗り直し済 | 地域交通
【新高尾学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 新高尾小学校通り線 | 日高町583番地 付近 | ・小学校西側に面した道路にある横断歩道等が消えかかっている。 | 横断歩道塗り直し 停止線の塗り直し 外側線の塗り直し | 横断歩道の塗り直し済 | 高崎警察 | 2019-07-09
[5 empty] | 外側線及び路面標示の塗り直し済 | 地域交通課
② | 新高尾小学校通り線 | 日高町592番地 付近 | ・小学校西側に面した道路にある横断歩道等が消えかかっている。 | 横断歩道塗り直し 停止線の塗り直し 外側線の塗り直し | 横断歩道の塗り直し済 | 高崎警察 | 2019-07-09
③ | 新高尾小学校通り線 | 日高町623番地 付近 | ・小学校西側に面した道路にある横断歩道等が消えかかっている。 | 横断歩道塗り直し 停止線の塗り直し 外側線の塗り直し | 横断歩道の塗り直し済 | 高崎警察 | 2019-07-09
④ | 中尾団地北通り線 | 中尾町642番地3 付近から 中尾町827番地１付近まで | ・原公民館から小学校へ向かう道路は、緩やかにカーブしているが、車の走行速度が速い。 また、カーブが続いていることから車両同士の接触をさけるため、路側帯を車が走行する ので、児童との接触の危険性がある。 | グリーンベルトの設置 | グリーンベルトの設置済 | 地域交通課 | 2019-07-09
【滝川学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 東部幹線 | 八幡原町1186番地2 付近から 八幡原町1986番地 付近まで | ・通学路になっているが、側溝に蓋がない。側溝周りにも草も生えているため 朝夕の交通量の多さで児童が車両を避けたときに、落下してしまう危険がある。 | 側溝蓋の設置 | 通学路変更するよう依頼するが、学校関係者及び地元と協議 した結果、防犯の観点からより危険性がます恐れがあり、 変更不可 外側線の位置変更（歩行スペースの確保） | 地域交通課 | 2019-07-10
② | 主要地方道前橋・長瀞線 | 上滝町699番地4 付近 関越自動車道高架下 | ・通学児童生徒数（約30人） 前橋・長瀞線上の関越道車道高架下、柱と柱の間が広く開いている。当該場所が運転手からの 死角となり危険である。 | フェンスの設置 |  | 群馬県
【西小学校】 追加
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 国道17号線（側道） 市道C599号線 市道C601号線 | 上並榎町628番地 付近 | ・国道17号線からの分岐道であり、道幅が狭く抜け道にもなっているため、交通量も多く 自動車、歩行者及び自転車の接触可能性がある。 ・現在は、旗振り当番がつき、気をつけて歩いている状態である。 | ポストコーンの設置 路面標示の設置 |  | 国道交通省 | 2019-08-19
【片岡小学校】 追加
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 市道B487号線 市道B512号線 | 石原町1680番地 付近 | ・当該交差点は、登校時旗振り場所となっているが、道が二股に分かれて見通しが悪く 車両が交差点に近づいても気付きにくくなっている。 | 横断歩道の設置 | 外側線及びドットマーク等の路面標示の設置済 | 地域交通課 | 2019-08-20
[5 empty] | ポストコーンの設置 | 道路維持課
② | 市道B487号線 市道B501号線 市道B538号線 | 石原町1617番地１ 付近 | ・当該交差点は、登校時旗振り場所となっているが、横断歩道が消えかかっていて 運転手が認識できない。 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道の塗り直し済 | 高崎警察 | 2019-08-20
③ | 観音通り線 市道B513号線 | 石原町1084番地 付近 交差点 | ・観音通り線、右側歩道を走行し学校へ登校する児童にとって、石原町1084番地付近の交差点を 横断する際に、右側から来る車両が建物が邪魔になり目視で確認できず危険である。 | 横断歩道の設置 注意喚起看板の設置 | がーぶミラーの設置 路面標示の設置 | 地域交通課 | 2020-03-06
④ | 市道B437号線 市道B513号線 | 石原町1111番地 付近 交差点 | ・石原町1111番地付近 交差点は通学路となっているが、見通しが悪く危険である。登校時の 旗振りの保護者がつけられない。 | 横断歩道の設置 注意喚起看板の設置 | 路面標示の設置 | 地域交通課 | 2020-03-06
【佐野小学校】 追加
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 市道I962号線 | 上佐野町797番地１１付近から 上佐野町1087番地 付近まで | ・新幹線高架橋下道路は、国道17号城南小北側より一本松橋山名方面に通じる抜け道として 利用されている。特にサンクタス高崎ドリームコートから佐野一本松橋通りに合流する新幹線 高架下道路は、制限速度を守らない自動車が多い。 また、両サイドの道路とも対面交通が可能であり、極めて危険な道路である。 ・新幹線高架橋と烏川の間に位置する児童の家庭も多く、定家神社や佐野ふれあい広場は、 児童や地域住民にとって憩いの場であり、危険な道路を横切ることになる。 ・現在は、保護者が登下校中に無謀な運転をする車を見かけ、児童の安全を守るため学校や 家庭から警察に連絡し協力を得てきたが、速度を守らない自動車は後を絶たない。児童には 十分自動車に注意し登下校することを徹底し、帰宅後も安全に注意し生活するよう指導している。 | 30ｋｍ指定と標識の設置 路面標示の設置 | ・30ｋｍ規制については、道路幅員及び現状の車両速度等から 判断し不可 ・路面標示については、現道に路面ｊ標示がされているから 設置不可 ※ ハンプ設置等の対策案もあったが、学校側と地元で再度 検討し、連絡をするとの話しあり。 |  | 2019-08-20
② | 認定外（市管理道路） | 上佐野町151番地3 付近 （上佐野第2地下道付近） | ・上佐野町の西光寺から上信電鉄へ下る道は、以前は線路を渡って往来していたが、上佐野 第２地下道の完成により、線路の下を通ることで安全性が増し、生活道路しての役目も高ま ったが、旧道に設置された線路侵入防止柵が機能していないので子どもたちが容易に侵入 することができる。 ・線路の近くで遊ぶことは絶対しないこと、命を失うことにつながる危険な行為であることを 繰り返し指導している。 | 侵入防止のフェンスの設置 | 侵入防止のフェンスの設置（上信電鉄との協議） | 道路維持課 | 2019-08-20
③ | 市道I290号線 市道I980号線 | 上佐野町539番地 付近から 上佐野町536番地2付近まで | ・変則十字路に向かう車にとって見通しが悪く道幅も狭い。歩行者やドライバーが安全を 十分に確認できない。 ・歩行者は自転車が通行した場合、路側帯が狭く十分は歩行スペースが確保することが 出来ない。 ・児童には、一列での歩行を実施し十分自動車に注意し登下校するよう徹底している。 | ポストコーンの設置 路面標示等の設置 | 交差点改良済 （外側線の位置変更、ドットライン及び交差点マークの設置） | 地域交通課 | 2019-08-20
[5 empty] | ポストコーンの設置 | 道路維持課
【中川小学校】 追加
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 正観寺小八木線 中川小学校北通り線 | 小八木町 1735番地１ 付近 | ・交通量が多く信号がない十字路である。一時停止横断歩道のペイントが薄く見えづらく なってきている。現在、この交差点を通学路として利用している児童がいるが、歩行者が いても横断させてくれる車が少なく、そのため、毎朝保護者が児童と一緒に道路を横断 している。 | 「止まれ」等の路面標示の塗り直し | 「止まれ」等の路面標示の塗り直し | 高崎警察 | 2019-08-19
【豊岡小学校】 追加
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 市道Ｃ800号線 | 中豊岡町106番地2 付近から 中豊岡町41番地3 付近まで | ・住宅が密集する中での生活道路に迂回する車が多い。そのため児童が登校・下校時に 車と接触する危険性がある。なお、現在は、各場所に保護者が立ち見守りをしている。 | グリーンベルトの設置 カーブミラーの設置 路面標示の設置 | ・【通学路】路面標示の新設済 ・カーブミラーの新設済 | 地域交通課 | 2020-11-15
【中央小学校】 追加
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 中央小北通り線 | 歌川町17番地 付近から 歌川町21番地付近まで | 通学児童生徒数 約80人 ・多くの児童が登下校で利用しているが、30キロ規制の道路にもかかわらず、スピードを出して走行する 車両が多く接触する危険がある。 | パンプの設置 | ・ポストコーン設置済 ・パンプの施工予定（２月22日施工） | 管理課 | 2020-12-18
【矢中小学校】 追加
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 競馬場通り線 市道 H108４号線 市道 H1085号線 | 柴崎町34番地１ 付近から 柴崎町60番地5 付近まで | 通学児童生徒数 約50人 ・国道354号線の開通等により交通量が増加している。児童たちが通学する時間帯は、通勤時間と重なることから抜け道として利用する車が多く危険である。 | グリーンベルトの設置 注意喚起看板の設置 | ・注意喚起看板の設置 ・交差点のコンパクト化による巻き込み防止のポストコーンの設置 | 道路維持課 | 2020-01-30
[5 empty] | ・グリーンベルトの設置済 ・外側線の塗り直し済 ・交差点のコンパクト化（T字交差点）済 | 地域交通課
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策

## 箕郷地域(済）
令和元年度 高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表（令和2年1月末現在）
【箕郷地域】
【車郷小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 一般県道榛名山・箕郷線 | 箕郷町善地500番地 付近 | ・通学児童生徒数（約10人） 県道榛名山・箕郷線と榛名フルーツラインの交差点から北側に横断歩道が あるが、白線が薄くなり消えかかっている。また、ダイヤマークも消えかかって いる。 | 横断歩道とダイヤマークの塗り直し | ・施工済（横断歩道・ダイヤマーク） ・施工済（はみ出し禁止線（黄色）） | 高崎警察署 | 2019-06-11
[5 empty] | ・舗装補修済箇所からフルーツライン交差点までのグリーンベルト側の外側線を引き直し | 高崎土木事務所 | 2019-06-11
② | 箕郷-富岡・善地線 箕郷-4-126号線 | 箕郷町富岡79番地 付近 （車郷小学校南信号機付近歩道） | ・通学児童生徒数（約80人） 車郷小学校入り口の信号付近歩道の１部に鉄板が引かれている。 鉄板には滑り止め措置はされているが雨が降ると滑るやすく、固定している ボルトが抜けているところもあり危険である。 | 滑り止めの措置と鉄板の固定 | ・応急対策として滑り止め塗装を施工 ・用地状況等の確認を行い、道路用地内であれば対策を別途検討 | 高崎土木事務所 | 2019-06-11
③ | 箕郷-和田山・白川線 | 箕郷町和田山600番地 付近 | ・通学児童生徒数（約70人） 県道箕郷・板鼻線の和田山信号から南へ100ｍの区間、東側にグリーンベルト が設置されているが、路側帯が狭いため、車両と接触する危険性がある。 下り坂が終わると縁石が設置されているが、この区間だけ縁石がなく、児童の 安全が守られていない。 | 縁石の設置 ポストコーンの設置 | 【注意喚起・視線誘導】 グリーンベルトの起点に、車線分離標（ラバーポール）を１基設置済 【速度抑制】 交差点から南方向の車線にタップライン（路面表示）を設置済 | 建設課 | 2019-06-11
【箕郷東小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 箕郷-矢原・保渡田線 | 箕郷町生原848番地 付近 | ・児童が登下校で横断する交差点であるが、「一時停止線」及び「止まれ」の路面表示の白線が全て消えている。 | 「一時停止線」及び「止まれ」の塗り直し | ・「一時停止線」及び「止まれ」の 塗り直し済 | 高崎警察署 | 2019-06-11
[5 empty] | ・当該交差点から北に伸びる路線の外側線を引き直し済。両側およそ１２ｍ程度。 | 地域振興課 | 2019-06-11
② | 主要地方前橋・箕郷線 箕郷-矢原・保渡田線 （箕郷東小学校入り口信号) | 箕郷町生原1178番地 付近 | ・児童が登下校で横断する信号であるが、横断歩道の白線が全て見えない状況 で大変危険である。現在は、交通当番の保護者が丁寧に見守っているため 事故のない状況を保っている。 | 「横断歩道」の塗り直し | ・「横断歩道」の塗り直し済 | 高崎警察署 | 2019-06-11
[5 empty] | ・横断歩道塗り直し済 | 下水道局整備課 | 2019-06-11
【箕輪小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 主要地方道高崎・前橋・安中線 | 箕郷町西明屋196番地1 （西明屋箕輪小学校前 交差点） | ・横断歩道の白線が消えかかっている。 | 「横断歩道」の塗り直し | ・「横断歩道」の塗り直し済 | 高崎警察署 | 2019-06-11
[5 empty] | ・（主）高崎安中渋川線及び（一）榛名山箕郷線の交差点付近の外側線塗り直し | 高崎土木事務所 | 2019-06-11
③
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策

## 群馬支所【済】
令和元年度 高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表（令和2年1月末現在）
【群馬地域】
【金古南小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 群馬－小学校・足門線 | 足門町1046番地１ 付近 | ・車の交通量が多く、スピードが出ている。 ・足門町1046番地１ 付近には２箇所の通学路があり、道幅も狭いため登下校時に車と接触 する危険性がある。 ・グリーンベルトが設置されていない。 ・注意喚起の看板が設置されているが、通学路と認識しにくい場所に設置されている。 | 横断歩道の設置 グリ－ンベルト、外側線の塗り直し | 停止線、「止まれ」の路面標示塗り直し済 | 高崎警察署 | 2019-07-04
[5 empty] | 「学童注意」の路面標示設置済 グリーンベルト、外側線、ドットライン、交差点マーク、指導停止線の塗り直し済 | 地域振興課 総務担当
② | 群馬－小学校・足門線 | 金古町617番地１ 付近 | ・車の交通量が多く、スピードが出ている。 ・学校の東側、南側から登校してくる児童は、全員太鼓橋の横断歩道を渡るが注意喚起の 標示及び標識が少なく認識しにくい場所に設置してある。 ・道路幅員が5ｍほど、車両がすれ違う時にグリーンベルトにかかって走行している。 ・グリーンベルト、白線、横断歩道が薄くなっている。 | ハンプの設置 グリーンベルト、横断歩道、外側線の 塗り直し 注意喚起の標示及び看板の設置 | 道路舗装後にグリーンベルト、横断歩道、外側線の塗り直し済 タップライン設置済 | 地域振興課 総務担当 建設課 | 2019-07-04
【金古小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 主要地方道前橋・箕郷線 群馬-内金古・小学校線 | 金古町1347番地 付近 （金古小北側 信号交差点） | ・登校時、児童は集団で横断歩道西側から東側へ横断する。交差点北側から通学している 児童の列を県道を西から進んできた車からは視認することができず、左折時に、児童と 接触する危険性がある。 ・現在は、交差点で保護者が旗振りをしたり、職員が街頭指導をしたりし安全確保に努めて いる。 ・西側からの左折車両は、左折時内回りとなり歩道の内側へ入ることも多く、信号待ちを している児童や旗振りの保護者の巻き込み事故が心配される。 | ポストコーンの設置 路面標示及び看板の設置 | ポストコーン設置予定 路面標示検討中 →設置完了 | 高崎土木事務所 | 2019-07-04
② | 群馬-1-246号線 | 金古町1355番地7 付近 | ・諏訪神社の周辺に街灯がない。諏訪公園や諏訪神社に木が茂り、特に公園と神社の間、 神社と牛池川の間が暗く、保護者から多数の改善要望が挙げられている。 過去に諏訪公園では、不審者の目撃情報も挙げられた。現在、集団下校の体制を とっている。 | 街路灯の設置 | 町内会での設置に対する補助金制度あり | 地域振興課 地域振興担当 | 2019-07-04
③ | 主要地方道前橋・箕郷線 | 金古町261番地8 付近から 金古町1337番地１ 付近まで | ・登校時、児童は県道を東から西へ登校している。一部マウンドアップの歩道もあるが、歩行 スペースが狭く児童と車両の距離が近い。 ・該当箇所は交通量が多く、速度を出す車両も多いため恐怖を感じることがある。 | ポストコーンの設置（ガードパイプ） | ポストコーン設置予定 路面標示検討中 →設置完了 | 高崎土木事務所 | 2019-07-04
【上郊小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 県道柏木沢・大八木線 | 井出町 1548番地 付近から 保渡田町2087番地3 付近まで | ・県道柏木沢・大八木線において、バス停「秋葉前」より南側はポストコーンが設置されて いるが、バス停より北側から学校西門にかけての通学路にポストコーンが設置していな い箇所があり、路側帯が狭く傘をさすと外側線よりでてしまうこともあり危険である。 | ポストコーンの設置（ガードパイプ） | 区間を区切り、順次ポストコーン設置予定 →設置完了 | 高崎土木事務所 | 2019-07-04
【国府小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 群馬-2-238号線 群馬-2-239号線 | 引間町310番地 付近 （国府保育園駐車場から 国分寺幼稚園付近まで） | 通学児童生徒数 約80名 両サイドにグリーンベルトが設置されているが、片方は消えかかっている。 | グリーンベルトの塗り直し | 「学童注意」の路面標示設置済 「とび出し注意」の路面標示塗り直し済 | 地域振興課 総務担当 | 2019-07-04
② | 群馬-3-576号線 | 塚田町212番地1 付近 | 通学児童生徒数 約15名 カーブの先が通学路なっており、見通しも悪く児童が横断中に車が勢いよく入ってくる | 「減速」等の路面標示の設置 | 「学童注意」の路面標示設置済 | 地域振興課 総務担当 | 2019-07-04
③ | 群馬-3-4号線 群馬-3-526号線 | 稲荷台町347番地 付近 （稲荷台区民センター付近から 県道足門・前橋線まで） | 通学児童生徒数 約40名 交通量が多く、スピードを出す車両が多い。また、路側帯も狭く車両と接触する危険性がある。 | グリーンベルトの設置 | 検討中 | 地域振興課 総務担当 | 2019-07-04
④ | 群馬-2-416号線 | 冷水町156番地 付近 （冷水公会堂南側Ｔ字路） | 通学児童生徒数 約2名 冷水の信号からきた場合、横断歩道があることがドライバー認識しづらく危険である。 | 「減速」等の路面標示及び看板の設置 | タップライン設置済 | 地域振興課 総務担当 | 2019-07-04
⑤ | 群馬-2-3号線 | 冷水町112番地1 付近 （冷水信号から後疋間にかけて） | 通学児童生徒数 約30名 道が数ヶ所カーブしており、カーブの先が家の塀や樹木などで見えにくくなっているため 見通しが悪い | グリーンベルトの設置 | 検討中 | 地域振興課 総務担当 | 2019-07-04
⑥ | 群馬-菅谷・北原線 | 西国分町507番地1 付近 （西国分公会堂入口バス停から 北原に向かう道路） | 通学児童生徒数 約43名 両サイドにあるグリーンベルトが消えかかっている。 | グリーンベルトの塗り直 | 検討中 | 地域振興課 総務担当 | 2019-07-04
⑦ | 群馬-金古・西国分線 群馬-2-4号線 | 西国分町238番地3 付近 （西国分公民館付近交差点） | 通学児童生徒数 約40名 横断歩道が消えてかかっている。 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道の塗り直し済 | 高崎警察署 | 2019-07-04
⑧ | 群馬-金古・西国分線 | 西国分町161番地1 付近 （西国分信号から 西国分公民館前まで） | 通学児童生徒数 約21名 西国分の信号から前橋方面に向かう車両が多く、坂道の為スピードを出す車両が多い。 また、カーブしているため見通しの悪い箇所も多い。更にグリーンベルトも消えかかっている。 | グリーンベルトの塗り直し | 検討中 | 地域振興課 総務担当 | 2019-07-04
⑨ | 群馬-2-155号線 | 北原町160番地2 付近 （関越自動車道 側道） | 通学児童生徒数 約8名 横断歩道が消えかかっている。 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道の塗り直し上申済 | 高崎警察署 | 2019-07-04
【堤ヶ岡小学校】
① | 群馬-堤下線 群馬-3-255号線 群馬-3-223号線 | 棟高町1802番地401 付近から 1802番地475 付近 | 通学児童生徒数 約24名 交差点では保護者が毎朝横断指導を行っている。 「通学路」の路面標示が薄くなっている。路線東側の「通学路」の標識が古くなり損傷している。 | 「通学路」路面標示の塗り直し タップラインの設置 「通学路」標識の交換 | 「通学路」の路面標示塗り直し済 タップライン設置済 | 地域振興課 総務担当 | 2020-07-04
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策

## 新町地域(入力済）
令和元年度 高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表（令和2年1月末現在）
【新町地域】
【新町第二小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 新町-8030号線 新町-1083号線 | 新町1470番地２ 付近 交差点 | ・交差点であるが、優先順位を示す「止まれ」の路面標示及び標識がないため 出合い頭の事故が起きる可能性が高い。 ・減速帯が設置されているが、低いため機能していない。 | 「止まれ」の路面標示及び標識の設置 | 路面標示（減速文字・指導停止線・交差点マークＴ型・＋型・グリーンベルト・薄層レンガ舗装）により安全対策を図る。(工事完了） | 新町支所地域振興課総務担当 | R1.６．２５
[5 empty] | ハンプ塗り直し済 | 新町支所建設課
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策

## 榛名支所
令和元年度 高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表（令和2年1月末現在）
【榛名地域】
【里見小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 榛名-108号線 榛名-210号線 | 上里見町981番地１ 付近から 上里見町871番地3 付近まで | ・市道が狭く、児童の登下校時の交通量も多いため、交通安全に十二分に注意し 登下校するよう伝えている。 | グリーンベルトの設置 ポストコーンの設置 | グリーンベルト、ポストコーンの設置について調整中（ポストコーンは幅員が狭いので不適） | 地域振興課 建設課 | 2019-07-10
② | 榛名-4-69号線 | 中里見町360番地 付近から 中里見町1110番地 付近まで | ・ＰＴＡの交通指導場所として新設し、児童の登校時の指導をしている。 | グリーンベルトの設置 | グリーンベルト設置基準不適（設置基準500ｍ以内） | 地域振興課 | 2019-07-10
③ | 榛名-4-69号線 | 中里見町318番地3 付近から | ・ＰＴＡの交通指導場所として新設し、児童の登校時の指導をしている。 | 横断歩道の塗り直し | 「横断歩道」の塗り直し上申中 | 高崎警察署
④ | 国道406号線 | 中里見町360番地 3 付近 | ・交通量の増加により横断歩道が消えかかっている。 | 横断歩道の塗り直し | 「横断歩道」の塗り直し上申中 | 高崎警察署
【下室田小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 県道新井・下室田線 主要地方道あら町・下室田線 | 下室田町1480番地6 付近 （下村交差点） | ・横断歩道が消えかかり、運転手から横断歩道が見えにくい状況であり危険ある。 | 横断歩道の塗り直し | 「横断歩道」の塗り直し上申中 | 高崎警察署
③
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策

## 吉井支所【済】
令和元年度 高崎市内通学路危険箇所の改善要望一覧表（令和2年1月末現在）
【吉井地域】
【吉井小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 主要地方道神田・吉井停車場線 | 吉井町吉井川264番地１ 付近 （矢田橋付近） | ・横断歩道が消えかかっている。 ・児童には、十分車に注意して渡るよう指導している。 | 横断歩道の塗り直し | ・横断歩道の書き直しをする。 ・周辺のセンターライン等の消えている部分の書き直しをする。 | 高崎警察署 | 2019-06-20
② | 矢田・川内線 久伝窪4号線 | 吉井町吉井川682番地１ 付近 | ・横断歩道がない。 ・通学路なので、十分車に注意し横断するよう指導している。 | 横断歩道の設置 | 吉井インター方面から国道方面へ抜ける車両が多数ある。設置する方向で本部に上申する。 | 高崎警察署 | 2019-06-20
③ | 主要地方道高崎・神流・秩父線 | 吉井町吉井川735番地 付近 | ・横断歩道がない。 ・通学路なので、十分車に注意し横断するよう指導している。 | 横断歩道の設置 | 吉井インターからの抜け道であり、吉井駅方面からの交通量も多い。横断歩道を設置する方向で検討する。 | 高崎警察署 | 2019-06-20
④ | 主要地方道神田・吉井停車場線 | 吉井町吉井川197番地 付近 | ・家の壁があり、吉井駅から南に向かう道路を利用する車にとって、道路を横断 しようとする児童の姿が見えにくい。 | 横断歩道の設置及び移設 | 横断歩道を移設しても、道路脇に立たなければ車からは見えない。現在の横断歩道の両脇にはスペースが設けてある。横断の際は、車から見えやすい道路脇のスペースに立つように安全教育をしてほしい。 | 高崎警察署 | 2019-06-20
⑤ | 鍛冶町・池線 腰巻・北町線 | 吉井町吉井718番地2 付近から 吉井町吉井池1479番地24 付近まで | ・道路が狭いが、抜け道として利用する車が多い。 | 規制の実施 | ・道路の拡張は地権者の同意が得られないとできない。 ・道路の拡張をせず大型車進入規制を解除すると大型車のすれ違いができず混雑の要因となるため規制解除は難しい。 | 吉井支所建設課 | 2019-06-20
⑥ | 鍛冶町・池線 | 吉井町吉井723番地4 付近 | ・横断歩道がない。 ・通学路なので、十分車に注意し横断するよう指導している。 | 横断歩道の設置 | ・信号の近くに横断歩道を設置しても、運転手は信号に気をとられ横断歩道を見ない傾向にあるためかえって危険である。 ・横断歩道の設置基準（道幅が3.5m以上）を満たしていないため難しい。 | 高崎警察署 | 2019-06-20
⑦ | 鍛治町7号線 | 吉井町吉井801番地 付近 | ・「止まれ」の文字等が薄くなり、運転手が認識しにくい。 | 路面標示の塗り直し | 止まれ路面表示の書き直しをする。 | 高崎警察署 | 2019-06-20
【入野小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 黒熊・東深沢線 中原・吉田線 | 吉井町黒熊750番地2 付近 | 通学児童生徒数 2名 ・高速道路の側道から黒熊の信号への抜け道として毎朝多くの車両が通過する。 停止線はあるが、止まる車両がほとんどなく児童と接触する危険性がある。 | 「止まれ」の標識設置 | ・過去の事故発生の件数からとまれの路面表示及び標識の設置は難しい。安全教育で対応して欲しい。 | 高崎警察署 | 2019-06-14
② | 一般県道下栗須・馬庭停車場線 | 吉井町中島64番地 付近 横断歩道 | 通学児童生徒数 約21名 ・カーブ周辺に竹等があり見通しが悪い道路であり、横断歩道も消えかかっている | 道路舗装 横断歩道の塗り直し 竹の伐採 | ・現在の路面状況から横断歩道の書き直しは困難。 ・道路舗装の工事に伴い、書き直しをするのが効率的だが、早急な対応は難しい。道路舗装の予定も無い。 ・竹林は所有部分の確認をして対応するが、私有地であれば地権者の対応となるため、対応は不可。 | 高崎警察署 高崎土木事務所 | 2019-06-14
③ | 国道 254号線 | 吉井町小串357番地1 付近 吉井小学校前 | 通学児童生徒数 約56名 ・全校児童の半数が横断歩道を渡り登校している。歩道橋全体が錆ていて、はげた ペンキが落ちてきたりすることがあり、強度にも不安を感じることがある。 また、階段部分の舗装が傷み、滑り止めも剥がれているため、降雨及び積雪時に 滑って危ない。 | 歩道橋の整備 | 簡易的な補修ではなく、調査の上、補修方法を検討し補修する。→来年度予算要望 | 高崎土木事務所 | 2019-06-14
④ | 国道 254号線 | 吉井町小串357番地1 付近から 吉井町黒熊129番地付近まで | 通学児童生徒数 約27名 ・小さな児童が集団で歩く横を大型トラックが早い速度で走り抜けていく。特に赤坂の あたりは長い下り坂でスピードが乗ったことろにカーブがあり危険である。 | ガードパイプの設置 | 外カーブの箇所について、既存のガードレールの延長設置を検討。→工事発注済み。３月末完了予定。 | 高崎土木事務所 | 2019-06-14
【馬庭小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 中光寺・隋雲寺線 一般県道後賀・山名停車場線 | 吉井町馬庭660番地9 付近 | 通学児童生徒数 約4名 ・横断歩道、停止線が消えかかっている | 横断歩道及び停止線の 塗り直し | 横断歩道及び停止線の 塗り直し済 | 高崎警察 | 8月27「日
② | 一般県道後賀・山名停車場線 | 吉井町馬庭2247番地4 付近 | 通学児童生徒数 約１名 ・縁石ブロックが高くなっており、つまずく危険性がある。 ・横断歩道が消えかかっている。 | 段差の解消 横断歩道の塗り直し | ・縁石ブロック段差解消→完了 | 高崎土木事務所 | 8月27「日
③ | 馬庭・岩井2号線 | 吉井町小暮600番地2 付近 | 通学児童生徒数 約10名 ・通学路に用水路があり、まわりは網で囲んであるが、隙間があり危険である。 | 転落防止柵の設置 「学童注意」の路面標示の設置 | 学童注意路面表示設置済 転落防止柵の設置済 | 吉井支所地域振興課 吉井支所建設課 | 8月27「日
④ | 下山・客間線 | 吉井町小暮70番地18 付近から 吉井町小暮37番地1付近まで | 通学児童生徒数 約5名 ・開渠の側溝があり転落防止柵もないので危険である。 | ポストコーンの設置 反射板の設置 | 対応を検討する（側溝の蓋及びグレーチング等の設置要望は過去にもあったが水路管理のために設置できず。） | 吉井支所建設課 | 8月27「日
⑤ | 一般県道後賀・山名停車場線 | 吉井町小暮103番地 付近 | 通学児童生徒数 約5名 ・横断歩道が消えかかっていて運転手が認識しにくい。 | 横断歩道の塗り直し | 横断歩道の塗り直し済 | 高崎警察 | 8月27「日
⑥ | 一般県道後賀・山名停車場線 | 吉井町小暮691番地 付近 | 通学児童生徒数 約1名 ・横断歩道が設置されているが、カーブで危険である。 | 横断歩道の移設 カーブミラーの設置 | 横断歩道は現在の位置が車から一番見えやすい。また、通学での利用者もおらず設置替えはしない。 交差点の見通しも良いため、カーブミラーの設置はしない。 | 高崎警察署 吉井支所地域振興課 | 8月27「日
⑦ | 小串・小暮線 | 吉井町小暮428番地3 付近 | 通学児童生徒数 約2名 ・踏切前後の「止まれ」の標識及び路面標示が消えかかっている。 | 路面標示の塗り直し 標識の設置 | 踏切の予告標識は設置済み 「とまれ」路面表示の書き直し済 | 吉井支所建設課 吉井支所地域振興課 | 8月27「日
【岩平小学校】
要対策箇所番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 対策内容 | 事業主体 | 調査日
① | 一般県道吉井・安中線 | 吉井町下奥平205番地1 付近 | ・岩平小学校校門前に横断歩道が設置されているが、カーブになっていて西側から来る 車両にとっ て見通しが悪い。さらに、抜け道となり多くの車両がスピードを出し走行して いる。 ・現在は、学校長が横断歩道の南側にたち、旗振りを行い安全な 横断を確保している。 | 横断歩道西側に減速の路面舗装等の安全対策 | ・薄層舗装及びタップライン、「速度落とせ」等の路面表示を検討→完了 | 高崎土木事務所 | 2019-06-14
[5 empty] | ・横断歩道の標識の追加設置済 | 高崎警察署
③
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策
セル網かけ有 ： 対策済
セル網かけ無 ： 未対策