## 様式第２号
様式２号(第６条関係）
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | 工事
工期： 年 月 日 ～ 年 月 日（ 日間） |  |  | （工期の中間日： 年 月 日） |  |  |  | 報告日： 年 月 日
工 種 等 |  | 工 程 表 |  |  |  | 構成率 | 進捗率 | 出来高率 | 備考
[6 empty] | ％ | ％ | ％
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
請 負 者 |  |  |  | 印 | 計 | 100% |  |  | ＞５０％
注１．工種等及び工程表の欄は適宜増減すること。
注２．工種別の分類項目及び工種別構成率は，監督員との協議による。
注３．中間前払金請求時の進捗率の記入に当たっては，事前に監督員と協議すること。
注４．進捗率は小数点以下第２位を四捨五入し，小数点第1位まで記載